Приложение №1

к настоящему постановлению

от __________________ №_______

Приложение №1

к муниципальной программе

«Поддержка общественных инициатив граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе Похвистнево» на 2016 - 2025 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Похвистнево «Поддержка общественных инициатив граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе Похвистнево» на 2016 - 2025 годы

| N п/п | Наименование мероприятий |  |  |  | Срок реализа ции год |  | Объем финансирования по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответствен ный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |  |
| ### Задача 1. Обеспечение финансовой поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций ### (далее - СО НКО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Организация и проведение городских конкурсов социальных проектов |  | 2016 - 2019 |  | 149,7 |  | 150,0 |  | - |  | 597,3 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | Администрация городского округа Похвистнево |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 338,2 |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  | 149,7 |  | 150,0 |  | - |  | 259,1 |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.2. |  |  | Получение грантов негосударственными некоммерческими организациями для осуществления социально значимых программ, мероприятий и общественно-гражданских ициатив в городе |  | 2016 - 2025 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | СО НКО |  |
| 1.3. |  |  | Ежегодная подготовка заявки Администрацией городского округа Похвистнево в Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области на участие в конкурсном отборе муниципальных образований Самарской области для предоставления субсидии из областного бюджета на реализацию программ поддержки СО НКО |  | 2016 - 2025 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |  | - |  | Управление по экономике и финансам (далее - УЭФ) Администрации |  |
| 1.4. |  |  | Софинансирование заявок Администрацией городского округа Похвистнево на федеральные и областные конкурсы социальных и культурных проектов |  | 2016-2025 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | 250,0 |  | 250,0 |  | Администрация городского округа Похвистнево |  |
| 1.5. |  |  | Организация и проведение конкурса инициативных проектов, в том числе: |  | 2021-2025 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1 006,3 |  | 891,9 | 935,5 |  | 350,0 |  | 350,0 |  | Администрация городского округа Похвистнево |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 588,7 |  | 519,4 | 576,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 417,6 |  | 372,5 | 359,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. |  |  | В том числе: - среди инициативных групп (физические лица) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,0 | 201,6 |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  | - среди СОНКО, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 820,9 | 733,9 |  | 250,0 |  | 250,0 |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | 519,4 |  | 576,4 |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | 301,5 |  | 157,5 |  | 250,0 |  | 250,0 |  |  |  |
| ### Задача 2. Развитие информационной, консультационной и методической поддержки деятельности СО НКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Издание и распространение информационно-аналитических и просветительских материалов о деятельности СО НКО |  | 2016 - 2025 |  | - |  | 5,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 5,0 |  | 5,0 |  | Аппарат Администрации, СО НКО |  |
| 2.2. |  | Организация методического и информационно-аналитического обеспечения деятельности СО НКО |  | 2016 - 2025 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Аппарат Администрации, СО НКО |  |
| 2.3. |  | Освещение деятельности общественных организаций, направленных на развитие территориального общественного самоуправления, в средствах массовой информации |  | 2016 - 2025 |  | - |  | 5 |  | - |  | 7,3 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Аппарат Администрации, СО НКО, Центры по работе с населением (далее - ЦРН) |  |
| 2.4. |  | Разработка и ведение раздела для СО НКО (в т.ч. ЦРН) в сети Интернет на официальном сайте Администрации |  | 2016 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Аппарат Администрации, СО НКО |  |
| 2.5. |  | Размещение информации о деятельности СО НКО (в т.ч. ЦРН) на официальном сайте Администрации |  | 2016 - 2025 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Аппарат Администрации |  |
| 2.6. |  | Консультационная поддержка СО НКО, организация и проведение семинаров-совещаний по правовым, бухгалтерским, налоговым и иным вопросам деятельности СО НКО |  | 2016 - 2025 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | УЭФ |  |
| 2.7. |  | Организация семинаров и конференций для представителей СО НКО и городского актива |  | 2016 - 2025 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | УЭФ, Аппарат Администрации, ЦРН |  |
| 2.8. |  | Проведение "круглых столов" по вопросам реализации мер поддержки СО НКО на местном уровне с участием представителей органов местного самоуправления |  | 2016 - 2025 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | УЭФ |  |
| 2.9. |  | Разработка нормативных правовых документов, касающихся деятельности СО НКО и органов территориального общественного самоуправления |  | 2016 - 2025 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | УЭФ, Аппарат Администрации |  |
| ### Задача 3. Обеспечение имущественной поддержки и развития кадрового потенциала СО НКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Формирование и ведение Перечня муниципального имущества городского округа Похвистнево, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе СО НКО |  | 2016 - 2025 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | УЭФ |  |
| 3.2. |  | Оказание имущественной поддержки СО НКО в городском округе Похвистнево в соответствии с действующими НПА |  | 2016 - 2025 |  | - |  | 131,3 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Администрация городского округа Похвистнево |  |
| 3.3. |  | Организация участия СО НКО в работе курсов повышения квалификации сотрудников и добровольцев по правовым, бухгалтерским, налоговым вопросам, а также вопросам государственной поддержки деятельности СО НКО, проводимых на уровне Самарской области |  | 2016 - 2025 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | УЭФ |  |
| 3.4. |  | Улучшение материально-технической базы СО НКО (центров по работе с населением) |  | 2016 - 2025 |  | - |  | 20,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Аппарат Администрации, УЭФ Администрации, Центры по работе с населением, МКУ «СЭЗиС» |  |
| ### Задача 4. Развитие институтов гражданского общества и механизмов участия СО НКО в реализации государственной политики в социальной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Обеспечение деятельности Общественной палаты городского округа Похвистнево |  | 2016 - 2025 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Аппарат Администрации |  |
| 4.2. |  | Обеспечение участия членов общественной палаты г.о. Похвистнево в мероприятиях, проводимых Общественной палатой Самарской области |  | 2016 - 2025 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Аппарат Администрации |  |
| 4.3. |  | Участие в конкурсе "Лучший общественный совет Самарской области" общественных совещательных структур при органах местного самоуправления |  | 2016 - 2025 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Аппарат Администрации, Дума городского округа Похвистнево (по согласованию) |  |
| 4.4. |  | Проведение конкурса "Лучший Центр по работе с населением" |  | 2016 - 2025 |  | 30,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Аппарат Администрации, УЭФ, Центры по работе с населением, МКУ «СЭЗиС» |  |
| 4.5. |  | Проведение конкурса "Цветущий город" |  | 2016 - 2025 |  | - |  | 80,0 |  | 90,0 |  | 90,0 |  | 90,0 |  | 90,0 |  | 90,0 |  | 90,0 |  | 90,0 |  | 90,0 |  | Аппарат Администрации, Центры по работе с населением, МКУ «СЭЗиС», МКУ «Управление ГЖКХ» |  |
| 4.6. |  | Проведение конкурса «Новогоднее оформление» |  | 2016-2025 |  | - |  | 50,0 |  | 1,8 |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  | Аппарат Администрации, Центры по работе с населением, МБУК «ДК» г.о. Похвистнево» |  |
| Задача. 5. Проведение (осуществление) мероприятий в рамках поддержки общественных инициатив граждан в городском округе Похвистнево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | ## "Сквер памяти" - благоустройство сквера с установкой военной техники времен Великой Отечественной войны в городском округе Похвистнево на ул. Революционной |  | 2018 |  | - |  | - |  | 1 774,6 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | МКУ «Управление градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства» (далее МКУ «Управление ГЖКХ») |  |
|  |  | ## в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Областной бюджет |  |  |  | - |  | - |  | ## 1 424,6 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | ## Местный бюджет |  |  |  | - |  | - |  | ## 300,0 |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | Средства населения |  |  |  | - |  | - |  | ## 50,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| 5.2. |  | ## Строительство фонтана в парке культуры и отдыха в городском округе Похвистнево на ул. Комсомольской |  | 2018 |  | - |  | - |  | 2 409,7 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |  |
|  |  | ## в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Областной бюджет |  |  |  | - |  | - |  | ## 1 868,7 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | ## Местный бюджет |  |  |  | - |  | - |  | ## 300,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | ## Средства населения |  |  |  | - |  | - |  | ## 241,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| 5.3. |  | ## Ремонтно-реставрационные работы капителей колонн парадного входа здания Дворца культуры в городском округе Похвистнево на ул. Ленинградской, д.2 |  | 2018 |  | - |  | - |  | 2 099,8 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |  |
|  |  | ## в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Областной бюджет |  |  |  | - |  | - |  | ## 1 590,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | ## Местный бюджет |  |  |  | - |  | - |  | ## 299,8 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | Средства населения |  |  |  | - |  | - |  | ## 210,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| 5.4. |  | Разработка проекта по объекту "Проект благоустройства парка "Дружба" на ул. Комсомольская в городском округе Похвистнево" |  | 2018 |  | - |  | - |  | 98,6 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |  |
| 5.5. |  | Оказание дополнительных услуг по оформлению заявки на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды |  | 2018 |  | - |  | - |  | 99,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |  |
| 5.6. |  | ## Благоустройство общественной территории по ул. Бережкова с созданием Аллеи Славы |  | 2019 |  | - |  | - |  |  |  | 2 400,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |  |
|  |  | ## в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Областной бюджет |  |  |  | - |  | - |  | ## - |  | 1 860,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | ## Местный бюджет |  |  |  | - |  | - |  | ## - |  | 300,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | Средства населения |  |  |  | - |  | - |  | ## - |  | 240,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| 5.7. |  | ## Сквер с установкой монумента участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, ветеранам боевых действий |  | 2019 |  | - |  | - |  |  |  | 2 400,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |  |
|  |  | ## в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Областной бюджет |  |  |  | - |  | - |  | ## - |  | 1 860,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | ## Местный бюджет |  |  |  | - |  | - |  | ## - |  | 300,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | Средства населения |  |  |  | - |  | - |  | ## - |  | 240,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| 5.8. |  | ## Создание военно-спортивной полосы препятствий по ул. Революционной, д.109 |  | 2019 |  | - |  | - |  |  |  | 2 400,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |  |
|  |  | ## в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Областной бюджет |  |  |  | - |  | - |  | ## - |  | 1 860,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | ## Местный бюджет |  |  |  | - |  | - |  | ## - |  | 300,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | Средства населения |  |  |  | - |  | - |  | ## - |  | 240,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| 5.9. |  | ## Установка памятника участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, ветеранам боевых действий по адресу: ## пос. Октябрьский, ул. Кооперативная, д.13 |  | 2019 |  | - |  | - |  |  |  | 541,9 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |  |
|  |  | ## в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 419,9 |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | ## Местный бюджет |  |  |  | - |  | - |  | ## - |  | 67,8 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | Средства населения |  |  |  | - |  | - |  | ## - |  | 54,2 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| 5.10. |  | "Путь к пляжной зоне" - восстановление тротуара и дорожного покрытия по ул. А. Васильева (от ул. Лермонтова до ул. Речной) |  | 2020 |  | - |  | - |  | ## - |  | - |  | 3 331,6 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |  |
|  |  | ## в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Областной бюджет |  |  |  | - |  | - |  | ## - |  | - |  | 2 598,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | ## Местный бюджет |  |  |  | - |  | - |  | ## - |  | - |  | 500,4 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | Средства населения |  |  |  | - |  | - |  | ## - |  | - |  | 233,2 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| 5.11. |  | "Чистый родник" - благоустройство части сквера и родника |  | 2020 |  | - |  | - |  | ## - |  | - |  | 2 668,4 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |  |
|  |  | ## в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Областной бюджет |  |  |  | - |  | - |  | ## - |  | - |  | 2 081,0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | ## Местный бюджет |  |  |  | - |  | - |  | ## - |  | - |  | 400,6 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | Средства населения |  |  |  | - |  | - |  | ## - |  | - |  | 186,8 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| 5.12. |  | «Чистый город» - обустройство контейнерных площадок по сбору твердых коммунальных отходов по ул. Бережкова, Максима Горького, Революционной |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 139,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |  |
|  |  | ## в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 946,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.13. |  | "Безопасный город" - замена транспортных светофоров |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 083,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |  |
|  |  | ## в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 898,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.14. |  | «Сквер Гагарина» - благоустройство сквера по ул. Гагарина |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 950,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |  |
|  |  | ## в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 789,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.15. |  | «Счастливое детство» - устройство детской игровой площадки на дворовой территории многоквартирных домов №12,14,14А,16А по ул. Бережкова |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 750,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |  |
|  |  | ## в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 452,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.16. |  | «Трофи-рейд «Болотная авантюра» - организация и проведение десятого городского фестиваля автолюбителей |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 334,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |  |
|  |  | ## в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.17. |  | «Наша улица» - восстановление автомобильной дороги и тротуара с устройством парковочных мест по ул. Бакинской |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 087,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |  |
|  |  | ## в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 550,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 384,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.18 |  | «Твой ход, пешеход!» - замена пешеходного ограждения по ул. Революционной от ул. Ленинградской до железнодорожного моста и устройство пешеходного перехода под железнодорожным мостом |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 539,1 |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |  |
|  |  | ## в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 075,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.19. |  | «Сквер в честь железнодорожников» - благоустройство сквера по ул. Вокзальной возле железнодорожного вокзала с установкой арт-объекта «Паровоз» |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 495,7 |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |  |
|  |  | ## в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 441,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 763,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 290,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.20. |  | Разработка конкурсной документации для участия во Всероссийском конкурсе по объекту: Благоустройство общественной территории «Парк ветра» |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 150,0 |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |  |
| 5.21. |  | «Безопасная прогулка» - устройство тротуара по ул. Революционной от д.103 до пересечения с ул. Западной |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 580,6 |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |  |
|  |  | ## в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 574,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 790,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.22. |  | «Детский островок» - создание детской игровой площадки по нечетной стороне ул. Кооперативной возле пересечения с ул. Газовиков |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 255,5 |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ГЖКХ» |  |
|  |  | ## в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 795,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 302,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.23. |  | Софинансирование мероприятий по реализации общественных проектов |  | 2021-2025 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 2 000,0 |  | 2 000,0 |  | Администрация городского округа Похвистнево |  |
| ### Задача 6. Мониторинг и анализ эффективности СО НКО и реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Подготовка ежегодного доклада о состоянии, проблемах и перспективах деятельности СО НКО в городском округе Похвистнево |  | 2016 - 2025 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | УЭФ |  |
| 6.2. |  | Проведение анкетирования населения по вопросам деятельности СО НКО и ЦРН |  | 2016 - 2025 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | Аппарат Администрации, Центры по работе с населением |  |
|  |  | Всего, в том числе: |  | 2016-2025 |  | 179,7 |  | 441,3 |  | 6 573,5 |  | 8 486,5 |  | 6 140,0 |  | 8 492,3 |  | 9 216,7 |  | 6 911,6 |  | 2 745,0 |  | 2 745,0 |  |  |  |
|  |  | ## Областной бюджет |  |  |  | - |  | - |  | 4 883,3 |  | 6 338,1 |  | 4 679,0 |  | 6 225,2 |  | 6 035,9 |  | 4 946,4 |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | ## Местный бюджет |  |  |  | 179,7 |  | 441,3 |  | 1 189,2 |  | 1 374,2 |  | 1 041,0 |  | 1 742,6 |  | 2 712,8 |  | 1 591,3 |  | 2 745,0 |  | 2 745,0 |  |  |  |
|  |  | ## Средства населения |  |  |  | - |  | - |  | 501,0 |  | 774,2 |  | 420,0 |  | 524,5 |  | 468,0 |  | 373,9 |  | - |  | - |  |  |  |